5.1. Kiểm tra Increment

SC-61 – Done: 80/80 kiểm thử đạt, không còn lỗi cao. Được tính vào Increment Done nếu đã có staging và đáp ứng kiểm tra quyền riêng tư.

SC-62 – Chưa Done: 70/78 kiểm thử đạt, còn 8 ca lỗi dịch vụ đơn hàng. Cần sửa và kiểm thử lại.

SC-63 – Chưa Done: 74/80 ca đúng nhưng còn 1 lỗi nghiêm trọng cao. Không đạt tiêu chí không còn lỗi cao.

SC-64 – Chưa Done: 60/60 kiểm thử chính đạt nhưng còn chờ kiểm tra che số điện thoại. Chưa xác nhận điều kiện quyền riêng tư.

SC-65 – Done có điều kiện: 42/42 đạt và kiểm tra quyền riêng tư đạt. Chỉ xác nhận Done nếu đã triển khai staging và kiểm thử quan trọng đầy đủ.

Sai sót của Review cũ:

Gọi cả SC-61 đến SC-65 là Done dù SC-62 còn lỗi kiểm thử, SC-63 còn lỗi cao và SC-64 chưa qua kiểm tra che SĐT; khiến trạng thái Increment sai lệch.

Biến Review thành nghiệm thu, làm giảm trao đổi về giá trị và phản hồi thực tế.

Hứa thực hiện mọi Feedback ngay tại cuộc họp; tạo cam kết khi chưa phân tích giá trị, chi phí và ưu tiên

5.2. Thiết kế Sprint Review

0–5 phút – PO nhắc Sprint Goal, tiêu chí Done và mục tiêu buổi Review.

5–15 phút – Developers trình bày Increment trên staging; phân biệt rõ phần Done và chưa Done.

15–25 phút – Cùng xem bằng chứng kiểm thử, lỗi còn lại, trạng thái đơn hàng, lịch sử đa kênh và quyền riêng tư.

25–40 phút – Trao đổi hai chiều: bên liên quan nêu tình huống sử dụng; Developers hỏi lại và làm rõ dữ liệu.

40–50 phút – Ghi F-01 đến F-05 vào Feedback Log; phân biệt quan sát, giả thuyết và yêu cầu cần xác minh.

50–60 phút – PO cùng nhóm thảo luận tác động và cập nhật ưu tiên Product Backlog; không cam kết tự động mọi Feedback.

Feedback Log

F-01 – Tự động hóa 90%. Nguồn: bên liên quan/đội CSKH; bằng chứng hiện có: phản hồi nêu mục tiêu 90%, chưa có mẫu số hoặc báo cáo đo

F-02 – Chuyển sớm. Nguồn: nhân viên CSKH; bằng chứng: phản ánh AI chuyển người quá muộn, cần đối chiếu hội thoại mẫu

F-03 – Còn SĐT. Nguồn: người kiểm thử/bên liên quan; bằng chứng: SC-64 đang chờ kiểm tra che SĐT. Điểm cần làm rõ: Xác minh vị trí hiển thị, vai trò được xem và tiêu chí che dữ liệu. Hướng xử lý: SC-64 chưa Done; xử lý kiểm tra quyền riêng tư trước khi tuyên bố hoàn tất

F-04 – Thiếu lịch sử. Nguồn: CSKH; bằng chứng: phản hồi thiếu lịch sử đa kênh, cần ví dụ hội thoại và kênh liên quan

F-05 – Lệch P95. Nguồn: nhóm/CSKH; bằng chứng: có phản ánh P95 lệch nhưng thiếu số đo, ngưỡng và môi trường

5.3. Thiết kế Sprint Retrospective

0–5 phút – Mở đầu và an toàn: Thống nhất quy tắc: mô tả sự kiện và hệ thống, không gán nhãn hay tìm người có lỗi; mọi người có quyền viết ý kiến trước khi phát biểu.

5–15 phút – Data: Xem dữ liệu: quy tắc thay đổi qua tin nhắn; staging vào Ngày 4; Integration Test vào Ngày 8; điểm an toàn tâm lý 2,8/5; lỗi và chậm trễ trong Sprint.

15–25 phút – Insight: Tìm mẫu hình và nguyên nhân có thể kiểm chứng: thay đổi không được ghi nhận tập trung; tích hợp/kiểm thử muộn làm lỗi lộ muộn; điểm an toàn thấp có thể khiến thành viên ngại nêu rủi ro. Hỏi “điều gì trong quy trình khiến việc này dễ xảy ra?” thay vì “ai gây ra?”.

25–40 phút – Chọn Action: Mỗi người đề xuất hành động nhỏ; làm rõ tác động, khả năng thực hiện trong Sprint 15 và chọn tối đa hai mục.

40–50 phút – Lập kế hoạch: Ghi người/nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra, bằng chứng và tiêu chí thành công. Người theo dõi không đồng nghĩa tự làm một mình.

50–60 phút – Follow-up: Đọc lại cam kết, hỏi từng người có thể thực hiện không; xác định nơi theo dõi và thời điểm kiểm tra giữa/cuối Sprint 15.

Rà soát Action cũ và Action mới

Action cũ như “giao tiếp tốt hơn”, “PO chọn giải pháp”, hoặc gắn lỗi cho một cá nhân đều không đủ cụ thể: không có hành vi quan sát được, người theo dõi, hạn kiểm tra hay bằng chứng.

A-1 – Chuẩn hóa thay đổi
Hành động: Từ Sprint 15, mọi thay đổi quy tắc được ghi vào một nơi nhóm thống nhất, nêu lý do và người xác nhận trước khi áp dụng; trong Daily Scrum kiểm tra các thay đổi mới.
Theo dõi: Nhóm Scrum Team; một Developers được nhóm chọn theo dõi
Thời điểm: Bắt đầu Ngày 1; rà giữa Sprint và cuối Sprint
Bằng chứng: Danh sách thay đổi có thời điểm, lý do và xác nhận; không còn thay đổi chỉ nằm trong tin nhắn.
Tiêu chí đo: Tỷ lệ thay đổi quy tắc được ghi nhận trước khi áp dụng đạt 100%.

A-2 – Tích hợp và kiểm thử sớm
Hành động: Đưa kiểm tra tích hợp và các kiểm thử quan trọng vào đầu Sprint, chạy lại khi Increment thay đổi; nêu ngay trở ngại tại Daily Scrum.
Theo dõi: Developers, phối hợp cùng QA/BA
Thời điểm: Lập lịch Ngày 1; kiểm tra tiến độ Ngày 3, Ngày 5 và cuối Sprint
Bằng chứng: Kết quả kiểm thử theo ngày; lỗi tích hợp được ghi nhận sớm; không dồn toàn bộ Integration Test đến Ngày 8.
Tiêu chí đo: Có bằng chứng tích hợp/kiểm thử từ đầu Sprint và lỗi được ghi trước khi kết thúc Sprint.

5.4. Chọn kỹ thuật Retro

Phương án 1 – Start-Stop-Continue: mỗi người ghi điều nên bắt đầu, dừng và tiếp tục; gom nhóm, bình chọn và chuyển ý tưởng thành hành động. Dễ hiểu, nhanh, phù hợp khi cần thống nhất thay đổi cụ thể.

Phương án 2 – 4Ls: mỗi người ghi điều hài lòng, điều học được, điều còn thiếu và điều mong muốn; sau đó tìm chủ đề chung và nguyên nhân. Tốt cho việc bộc lộ trải nghiệm và nhu cầu chưa được đáp ứng.

5.5. Chu trình Inspect and Adapt sang Sprint 15

Truy vết Feedback F-04: phản hồi “thiếu lịch sử đa kênh” → ghi nguồn và ví dụ hội thoại vào Feedback Log → PO làm rõ giá trị, phạm vi và ưu tiên → nếu được chọn, bổ sung Product Backlog và xác định tiêu chí chấp nhận → kiểm tra trên staging Sprint 15 bằng kịch bản nhân viên xem được lịch sử cần thiết theo quyền

Truy vết Action A-2: dữ liệu Integration Test đến Ngày 8 → Insight: lỗi tích hợp được phát hiện muộn → A-2 yêu cầu kiểm tra tích hợp sớm → Developers theo dõi kết quả Ngày 3, Ngày 5 và cuối Sprint → bằng chứng là kết quả kiểm thử có ngày giờ và danh sách lỗi → đo bằng việc có kết quả từ đầu Sprint và lỗi được phát hiện trước khi kết thúc

Quyền cập nhật: Developers chịu trách nhiệm chất lượng và cách thực hiện công việc; Product Owner sắp xếp thứ tự Product Backlog, có thể cập nhật backlog dựa trên feedback; Scrum Team cùng chọn Action Retro và theo dõi việc thực hiện